## 土木
土木工事提出書類リスト
工事名称
時期 | 項 目 |  |  | 該当の 有無 | 提出の 有無 | 内容の 適否 | 備 考
工事着手前 | 1 | 着手届 |  |  |  |  | 任意様式 （30日以内に着手）
| 2 | 火災保険証等の写し |  |  |  |  | 工事に関する保険、組立保険等（約款５８条）
| 3 | 請負代金内訳書 |  |  |  |  | 約款様式第1号 県共通仕様書1-1-1-4
(契約締結後14日以内提出)
| 4 | 現場代理人等通知書 |  |  |  |  | 約款様式第4号 約款様式第5号 | リ ス ト
|  | 監理技術者、主任技術者等の経歴書・資格証の写 |  |  |  |  | 主任技術者：4500万円以上は専任 | × | 添付なし
[7 empty] | 監理技術者：下請金額 5000万円以上 | － | 該当無し
| 5 | 計画工程表 |  |  |  |  | 約款様式第2号 (契約締結後14日以内提出) | レ | 不備事項
| 6 | 施工体制台帳 |  |  |  |  | 共通仕様書様式第1号 | ○ | 該当あり
|  | 建設業許可写、請書（契約書）写、 保険適用除外は証明する資料、 主任技術者の経歴書・資格証の写 |  |  |  |  | 全ての下請け、再下請け業者が対象 請書（契約書）は、法定福利費を明示
| 7 | 作業員名簿 |  |  |  |  | 共通仕様書様式第1-4号
全ての元請、下請け、再下請け業者全員分を記載
| 8 | 施工体系図 |  |  |  |  | 共通仕様書様式第1-3号
書類提出かつ、現場掲示
| 9 | 建退共証紙購入状況報告書 |  |  |  |  | 共通仕様書様式第2号 県共通仕様書1-1-1-46
（請負金額600万円以上）契約後1ヵ月以内提出
| 10 | 事前調査結果報告書（石綿の有無調査） |  |  |  |  | 3年間保管（大気汚染防止法）
（請負金額100万円以上の工作物工事（上下水道管など） は県と労基にも報告、現場掲示）
| 11 | 材料承諾書 |  |  |  |  | 県監督要綱様式第2号
規格、品質証明、試験成績、カタログなど
| 12 | 施工計画書 |  |  | － | － | 県実務要覧参照
|  | １） | 工事概要 | － |  |  | 工事内容、使用材数量など
|  | ２） | 案内図 | － |  |  | 工事場所
|  | ３） | 工事実施についてのお知らせ | －
|  | ４） | 計画工程表 | － |  |  | 各工種の施工期間 材料搬入日 検査予定日の記載
|  | ５） | 現場組織表 | － |  |  | 現場における組織、業務分担など
|  | ６） | 指定（主要）機械一覧表 | － |  |  | 機械名、規格、台数、排出ガス対策、低振動・低騒音
|  | ７） | 主要資材一覧表 | － |  |  | 品名、規格、単位、数量、製造会社など
|  | ８） | 施工方法 | － |  |  | 工種ごとの施工順序、留意事項、使用機械など
|  | ９） | 施工管理計画 | －
|  |  | 工程・出来形・品質管理 |  |  |  | 県土木工事施工管理基準参考
|  |  | 写真管理 |  |  |  | 県土木工事写真作成要領参考
|  | １０） | 安全管理 | － |  |  | 安全管理組織表、安全教育・訓練の計画、安全巡視など
|  | １１） | 緊急時の体制 | － |  |  | 緊急連絡体制、地震・大雨・台風時等の対策など
|  | １２） | 交通管理 | － |  |  | 過積載防止、安全施設配置図、交通誘導員の配置など
|  | １３） | 環境対策 | － |  |  | 騒音・振動・水質汚濁・ゴミ・ほこり等の処理
|  | １４） | 現場作業環境の整備 | － |  |  | 仮設関係、イメージアップ等
|  | １５） | 説明書・分別解体等の計画書 |  |  |  | （請負金額500万円以上）
|  | １６） | 再生資源利用計画書 |  |  |  | COBRISで入力、【工事登録証明書】添付
|  | １７） | 再生資源利用促進計画書 |  |  |  | （請負金額100万円以上） 設計内訳書との整合、現場掲示
|  | １８） | 建設廃棄物処理委託契約書写 |  |  |  | 産業廃棄物処分業及び収集運搬業許可証、経路図など
|  | １９） | 建設発生土受入承諾書 |  |  |  | 残土運搬経路図、処分場所の認定証
| 13 | 再生砂六価クロム溶出試験分析報告書 |  |  |  |  | 計量証明書
| 14 | 土砂搬出届出書（土砂の排出の届出） |  |  |  |  | 500㎥以上は中央環境管理事務所に届出
| ⑮ | コリンズ（受注登録） |  |  |  |  | 登録内容確認書 県共通仕様書1-1-1-7
（請負金額500万円以上）契約後10日以内に登録
監督員のみ確認
| 16 | 現場掲示 |  |  |  |  | 工事名、施工業者、連絡先、請負金額が確認できるように表示
建設業許可票、労災保険成立票、施工体系図
建退共制度標識、再生資源利用計画書
|  | 下請負人の皆様へ、石綿事前調査結果 |  |  |  |  | 掲示状況は写真としても提出
時期 | 項 目 |  |  | 該当の 有無 | 提出の 有無 | 内容の 適否 | 備 考
施工中 | 1 | 工事記録 |  |  |  |  | 共通仕様書様式第1号
指示・承諾・協議等の処置、図面等添付
| 2 | 出来形・品質管理資料 |  |  |  |  | 配管継手チェックシート(水道工事）、出荷証明書（塗装工事等）
各種試験成績結果、合材温度管理、段階確認検査など
| 3 | 試験計画書 |  |  |  |  | 任意様式
|  | （工場検査を実施する場合） |  |  |  |  | 検査要領書、【社内検査試験成績・検査記録、工場までの交通手段が確認できる資料】添付
| 4 | 事故報告書 |  |  |  |  | 共通仕様書様式第5号 事故・災害時に提出
| 5 | 変更契約をした場合の追加書類 |  |  |  |  | 工程表、施工計画書、コリンズ、下請け関係書類など
工事完成時 | 1 | 完成図（竣工図）
| 2 | 出来形管理図 |  |  |  |  | 出来形数量表
| 3 | 実施工程表
| 4 | 工事写真 |  |  |  |  | 着手前・完成状況、施工方法の証明、安全管理関係
不可視部の確認、建設副産物処理状況など
| 5 | 建退共証紙貼付け実績報告書 |  |  |  |  | 共通仕様書様式第4号 請負金額600万円以上
【利用のない全業者（下請け含む）は辞退届】添付
| 6 | 再資源化等報告書 |  |  |  |  | （請負金額500万円以上）
| 7 | 再生資源利用実施書 |  |  |  |  | COBRISで入力、【工事登録証明書】添付
（請負金額100万円以上）
| 8 | 再生資源利用促進実施書 |  |  |  |  | マニフェストとの整合性、設計内訳書との整合
| 9 | 建設発生土受入証明書
| 10 | マニフェスト集計表 |  |  |  |  | 再生資源利用促進実施書と数量の整合
| 11 | 工事完成通知書 |  |  |  |  | 約款様式第9号
| 12 | 工事目的物引渡書 |  |  |  |  | 約款様式第11号
（提出は検査後、監督員の指示に従う）
| ⑬ | マニフェスト写し |  |  |  |  | 【マニフェスト又は電子マ二フェストのＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票全ての写し】監督員のみ確認の上、業者保管
マニフェスト集計表と数量の整合
| ⑭ | コリンズ（竣工登録） |  |  |  |  | （請負金額500万円以上）監督員のみ確認
※ | このリストは、工事にて提出する書類をチェックするリストです。目次として活用して下さい。
※ | 書類を提出する際に使用するファイルは、なるべく厚さ５ｃｍ以下として下さい。
※ | ファイルは、少し余裕をもって綴じて下さい。（綴じる量が多いと見づらく、また、ファイルから書類が外れます。）
※ | 出来形は設計図を基にして、県の管理基準などの規格値内であるか確認してください。
※ | 出来高は内訳書を基にして、誤差が生じた際には出来高増減比較表を作成してください。
（出来形が規格値内であったとしても、出来高の誤差の総合計がマイナスでは、適切な工事ではないとみなします。)
※ | 着色をした資料は、監督員の確認は必要ですが、検査での提出は不要です。（検査員は確認しません）