## 請求書
（戸田市建設工事請負契約約款第３３条、第３８条、第４２条関係）
市任意様式
請 求 書
令和 年 月 日
（あて先）
戸田市上下水道事業 戸田市長 菅原文仁
所 在 地
|  | 受注者 | 商号又は名称
代表者職氏名
インボイス発行 事業者登録番号
下記の建設工事について、 |  | 工事完成 |  | の支払いを請求します。
部分払い
記
工事名 | [7 empty] | ※ | 色が付いているセルはさわらない。
請求金額 | 0 |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 0 | 円 |  | ※ | 下記の記入例を確認しながら作成すること。
|  |  |  | 適用税率 | 10 | ％
請負金額 |  |  | 円 | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 0 | 円
|  |  |  | 適用税率 | 10 | ％
既受領額 (前金払・中間前金) |  |  | 円 |  |  |  |  | 〇 | 前金払に消費税は含まれない。
既受領額 （部分払い） |  |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 |  | 円 |  | 〇 | 部分払い（出来高）は消費税が含まれる。
|  |  |  | 適用税率 | 10 | ％
今回請求額 |  |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 |  | 円 |  | 〇 | 請負金額の消費税は当然全額支払う。よって前金払い分の消費税をどのタイミングで支払うか注意。 ・ 完成時の消費税の考え方 （請負金額の消費税－既受領額の消費税）
|  |  |  | 適用税率 | 10 | ％ |  |  | ・ 部分払い時の消費税の考え方（既受領額の消費税分＋今回請求額の消費税分）
備考
※口座振込払依頼書で振込先を指定していない場合は、備考欄に振込先を記入する。
※前金払、中間前金払の請求は、別の様式で請求する。
〇記入例１－１（単年度工事で前払い有り、最後に1回で残金を支払う場合）
工事名 | Ａ改修工事
請求金額 | 8800000 |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 2000000 | 円
|  |  |  | 適用税率 |  | ％
請負金額 | 22000000 |  | 円 | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 2000000 | 円
|  |  |  | 適用税率 |  | ％
既受領額 (前金払・中間前金) | 13200000 |  | 円 |  |  |  | 前金払に消費税は含まれない。(消費税は完成や受取の際に負担を求めるもの)
既受領額 （部分払い） | 0 |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 0 | 円
|  |  |  | 適用税率 |  | ％
今回請求額 | 8800000 |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 2000000 | 円 | 結果、消費税は最後に合計して支払うことになる。
|  |  |  | 適用税率 |  | ％
〇記入例２－1(２カ年で前払い有り、1年目の年度末に支払う場合)
工事名 | Ｂ新設工事
請求金額 | 1500000 |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 500000 | 円
|  |  |  | 適用税率 |  | ％
請負金額 | 11000000 |  | 円 | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 1000000 | 円
|  |  |  | 適用税率 |  | ％
既受領額 (前金払・中間前金) | 4000000 |  | 円 |  |  |  | １年目 スタート時に前金払い4,000,000円分を支払い済み
既受領額 （部分払い） | 0 |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 0 | 円
|  |  |  | 適用税率 |  | ％
今回請求額 | 1500000 |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 500000 | 円 | １年目 年度末出来高で消費税含み5,500,000円分進捗だと（前金を引く及び消費税 注意）
|  |  |  | 適用税率 |  | ％
〇記入例２－２(２カ年で２年目の最後に支払う場合)
工事名 | Ｂ新設工事
請求金額 | 5500000 |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 500000 | 円
|  |  |  | 適用税率 |  | ％
請負金額 | 11000000 |  | 円 | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 1000000 | 円
|  |  |  | 適用税率 |  | ％
既受領額 (前金払・中間前金) | 4000000 |  | 円 |  |  |  | １年目 スタート時に前金払い4,000,000円分を支払い済み
既受領額 （部分払い） | 1500000 |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 500000 | 円 | １年目 年度末出来高で5,500,000円分進捗（前金を引く及び消費税 注意）
|  |  |  | 適用税率 |  | ％
今回請求額 | 5500000 |  | 円 | 取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 500000 | 円 | ２年目 完成して残金を支払い（また消費税 注意）
|  |  |  | 適用税率 |  | ％